目　　录

第一章  前言··································································2

一、工程概况…………………………………………………………………………………2

二、编制依据…………………………………………………………………………………5

三、工程地质、水文地质概况…………………………………………………………………6

第二章  工程管理目标··························································7

- 土方开挖、边坡支护设计及施工···········································8

一、土方工程设计  ························································8

第四章  施工总体部署及准备···················································9

一、施工管理组织体系………………………………………………………………………9

二、施工准备…………………………………………………………………………………10

第五章  基坑施工·····························································11

一、开挖监控施工……………………………………………………………………………11

二、土方开挖施工……………………………………………………………………………11

第六章  施工进度计划及保证措施···············································14

第七章  质量保证体系及措施···················································15

一、质量保证体系……………………………………………………………………………15

二、质量保证措施……………………………………………………………………………17

第八章  施工现场管理措施·····················································19

一、安全文明施工措施………………………………………………………………………19

二、现场文明施工措施………………………………………………………………………20

第九章  应急救援预案 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

一、应急救援演练  …………………………………………………………………………23

二、应急救援预案  …………………………………………………………………………23

基槽开挖平面图见附图

地基钎探布置图见附图

第一章  前言

一、工程概况

1、建筑设计简介

邯郸市1011工程，位于邯郸市东柳北大街和油漆厂路东北角。             表1-1

| 序号 | 项目 |  |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积 |  |  | 12519.15㎡ |
| 2 | 总用地面积 |  |  | 10631.80㎡ |
| 3 | 绝对标高 |  |  | ±0.000=54.50m |
| 4 | 建筑层数 |  |  | 地上三层，地下一层 |
| 5 | 建筑高度 |  |  | 17.64m（坡屋顶最高点） |
| 6 | 建筑层高 |  |  | 负一层：5.3ｍ，首层：5.1m，二层4.2m，三层8.04m。 |
| 7 | 室内外高差 |  |  | 0.30m |
| 8 | 建筑功能 |  |  | 地下1层：主要为汽车库及设备机房，并含少量业务用房。 首层：主要为大厅、厨房、餐厅、会议室、办公室、机房等。 2、3层：主要为技术用房及业务用房。 |
| 9 | 墙体工程 |  |  | 内填充墙及外围护结构的外墙采用200厚加气混凝土砌块。 |
| 10 | 建筑防火分区设计 |  |  | 地下室划分为三个防火分区，地上每层为一个防火分区。 |
| 11 | 防水做法 | 地下防水 |  | 本工程地下防水等级为一级，设防做法为防水混凝土（抗渗等级P6），外包防水卷材为双层不小于0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，用1.3厚配套胶黏剂满粘贴 |
|  |  | 屋面防水 |  | 本工程屋面防水等级为一级，平屋面选用双层不小于0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，用1.3厚配套胶黏剂满粘贴。 |
|  |  | 楼层防水 |  | 卫生间、厨房、淋浴室等有防水要求的房间采用1.5厚聚合物水泥基防水涂料。 |
| 12 | 建筑节能 | 外墙保温 |  | 60厚A级二氧化碳挤塑复合防火板 |
|  |  | 屋面保温 |  | 80厚A级二氧化碳挤塑复合防火板 |
|  |  | 底板接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | 70厚超细无机纤维保温 |
|  |  | 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙与楼板 |  | 30厚无机保温砂浆 70厚超细无机纤维保温 |
| 13 | 主 要 装 修 做 法 | 内装修 | 楼地面 | 细石混凝土、地砖、花岗石、耐磨混凝土（配钢筋网）、架空地板 |
|  |  |  | 内墙面 | 水泥砂浆、涂料、面砖 |
|  |  |  | 顶棚 | 涂料、矿棉板吊顶、铝方板吊顶 |
|  |  |  | 踢脚 | 水泥、地砖、花岗石 |
|  |  | 外装修做法 |  | 主要为玻璃及石材幕墙，局部为真石漆涂料。 |
| 14 | 屋面做法 | 坡屋面 |  | 选用压型彩板（铝板）屋面。 |
|  |  | 平屋面 |  | 地砖屋面 |
|  |  | 种植屋面 |  | 用于中心庭院的地下室屋面 |
| 15 | 门窗工程 |  |  | 本工程外门窗、铝合金玻璃幕墙匀由专业厂家进行二次设计。 内门：选用防火门、木门及防火卷帘门 |
| 16 | 耐火等级 |  |  | 一级 |

2、结构设计简介                                  表2-2

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 基础结构形式 |  | 梁式筏板基础 |
|  |  | 主体结构形式 |  | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 |
| 2 | 砂石桩设计 | 本工程采用砂石桩法处理地基，处理后地基承载力特征值fak=120kpa，砂石桩的处理深度不小于4m，进入④层粉质粘土层不小于5倍的砂石桩直径。 |  |  |
| 3 | 地下水位 | 建筑抗浮设计水位埋深-3.4m，地下水对钢筋混凝土结构有弱腐蚀性。 |  |  |
| ４ | 基础埋深 | -6.85m |  |  |
| ５ | 钢筋等级 | HPB300、HRB400 |  |  |
| ６ | 钢筋连接 | 框架梁、框架柱、混凝土墙暗柱主筋采用滚扎直螺纹机械连接接头，其余构件钢筋直径≥20m时应采用滚扎直螺纹机械连接接头，当钢筋直径<20mm时，可采用搭接接头 |  |  |
| ７ | 混凝土强度等级 | 基础垫层 |  | C15 |
|  |  | 筏板基础及车道 |  | C30P6 |
|  |  | 地下室混凝土外墙及外墙柱 |  | C35P6 |
|  |  | 地下室人防顶板及首层梁板 |  | C30P6 |
|  |  | －１层墙，柱 |  | C35 |
|  |  | １～３层墙，柱 |  | C30 |
|  |  | １～３层梁，板 |  | C30 |
|  |  | 预应力梁 |  | C40 |
| ８ | 混凝土保护层厚度 （mm） | 筏板基础底板地下室外墙外侧 |  | 40 |
|  |  | 筏板基础顶板地下室外墙内侧及地下室内墙 |  | 20 |
|  |  | 基础框架柱 |  | 30 |
|  |  | 剪力墙暗柱 |  | 30 |
|  |  | 框架柱 |  | 30（35） |
|  |  | 屋面顶部梁、连梁、剪力墙暗柱、悬挑阳台 |  | 25（30） |
|  |  | 楼板、楼梯、剪力墙 |  | 15（20） |
|  |  | 构造柱、过梁、圈梁 |  | 25（30） |
|  |  | 梁、板中预埋管 |  | 30 |
| ９ | 结构尺寸 （mm） | 基础底板 | 500 |  |
|  |  | 墙体 | 300、200 |  |
|  |  | 框架梁 | 350×700、350×650、250×550、450×750 |  |
|  |  | 框架柱 | 600×900、600×600、400×400 |  |
|  |  | 楼板 | 250、120、（预应力板500） |  |
| 10 | 抗震设防类别 | 丙类 |  |  |
| 11 | 抗震设防烈度 | ７度 |  |  |
| 12 | 框架抗震等级 | 框架四级，剪力墙三级（抗震构造措施提高一级） |  |  |
| 13 | 结构安全等级 | 二级 |  |  |
| 14 | 地下室防水等级 | 一级 |  |  |
| 15 | 结构设计使用年限 | 50年 |  |  |
| 16 | 场地类别 | Ⅲ类 |  |  |
| 17 | 地基基础设计等级 | 丙级 |  |  |
| 18 | 场地土类型 | 中软土 |  |  |
| 19 | 预应力设计 | 本工程2、3层楼板H~K轴(跨度16.2m)，4~7轴（跨度24.3m）范围内设计为预应力空心楼板，2、3层楼板H~K轴(跨度16.2m)设计为预应力梁，预应力钢筋采用Φs15.2，抗拉强度fafk=1860MPa级低松弛钢绞线，预应力梁张拉控制应力为0.75fptk |  |  |
| 20 | 后浇带设置 | 本工程设置了2条800宽的温度后浇带 |  |  |

二、编制依据

1、施工组织设计与施工图纸

表2-1

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织总设计 |  |
| 2 | 基础施工图（建、结、水、电、设备） |  |

2、主要规程规范、标准

表2-2

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑地基基础工程质量验收规范 | GB 50202-2002 |
| 2 | 地下工程防水技术规范 | GB 50108-2002 |
| 3 | 地下防水工程施工质量验收规范 | GB 50208-2002 |
| 4 | 工程测量规范 | GB 50026-93 |
| 5 | 建设工程资料整理规程 | DBJ–51–2003 |
| 6 | 建设工程项目管理规范 | GB 50326-2006 |

3、主要法规

表2-3

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国建筑法 |
| 2 | 环保法 |

4、其它

表2-4

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘探报告 | 2011T071 |
| 2 | ISO9002质量体系保证手册 |  |

三、工程地质、水文地质概况

1、现场及周边环境

邯郸市1011工程西侧为东柳大街，南临油漆厂路，东侧、北侧紧靠待开发的现代置业留置用地，油漆厂路南侧为春风居民住宅区,小区东为春光小学校。交通便利土方及基础施工阶段，西面、南面出口可车辆方及材料进出。

2、工程地质条件

（1）邯郸市金地工程勘察有限责任公司2011年07月提供的《邯郸市国家安全局业务技术用房岩土工程勘察报告》详细勘察（工程编号2011T071）。

（2）本工程拟建场地位于太行山麓，华北冲洪积平原西部，邯郸市区东部。场地地形平坦，地貌类型单一，地层分部较稳定，地基均匀，无其它不良地质作用，适宜建筑。

（3）拟建场区勘察范围内所见土层以第四纪新近沉积土为主。根据钻探孔揭露，其岩性及特征详见勘察报告，土层大致划分如下：

第层：杂填土，平均厚度1.11m。

第层：粉土层，平均厚度5.02m。

第-1层：粗砂土，平均厚度0.64m。

第层：粉土层，平均厚度1.84m。

第层：粉质粘土层，平均厚度2.73m。

第层：粉质粘土层，平均厚度3.02m。

第层：粉质粘土层，平均厚度1.92m。

第层：粉质粘土层，平均厚度4.60m。

第层：粉质粘土层，平均厚度2.20m。

第-1层：粉土层，平均厚度2.40m。

第层：粉质粘土层，本层未揭穿，最大揭露厚度5.10m。

场地第层\层粉土，在地震作用下会发生液化，液化等级为II级（中等）。

（4）根据地勘报告拟建场地建筑抗浮设计水位为埋深2.50m。

（5）场地地下水对建筑材料具弱腐蚀性；场地土对建筑材料的钢筋具弱腐蚀性。

（6）本工程±0.000m相当于绝对标高54.500m。

3、水文地质概况

勘察范围内，在勘察期间（2011年7月23日）钻孔内初见水位埋深为4.30m~6.00m,稳定水位埋深为3.00~4.50m,该水位主要埋藏于第、层粉土，为上层滞水，水位变化主要受侧向补给和大气降水的影响，水位变化幅度一般为0.5m~1.0m,查阅周边近几年的水文资料，场地近期最高水位可按自然地表下2.50m考虑。

四、地基及基础选型：

1.根据岩土工程勘察报告，本工程采用梁式筏板基础，持力层为层~层（-1层）。

2.本工程涉及的基坑处理支护及工程降水，由甲方另行招标确定河北冶金建设集团勘察设计有限公司进行基坑支护与降水工程进行专门设计和施工。基坑支护须满足《建筑地基基础设计规范》的相关规定。

第二章  工程管理目标

1、质量目标

符合河北省现行的质量与管理规定，质量达到合格标准。

护坡工程确保边坡稳定，满足后期结构施工要求。

2、工期目标

确保计划施工工期。

3、安全文明施工目标

确保达到文明工地标准。

4、现场环境管理目标

防尘、防污染、防噪音、防扰民及民扰，使用环保工程材料，营造绿色施工现场。

第三章  土方及边坡支护设计

一、关于深基坑方案的专家论证

根据《河北省危险性较大建设工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》规定，当开挖深度在5米以上的基坑、槽并采用支护结构施工的工程，降水、护坡、土方、第三方监测等施工单位编写的施工方案，在施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字前，建设单位还应当上报地方安监站，由安监站组织安全生产专家进行论证审查。专家论证后的方案，按照专家提出的意见和建议进行修改。修改后的方案由施工单位技术负责人签字，再由监理单位总监理工程师签字，方可实施本方案。

本工程基坑设计深度为-6.85m(自然地坪至基底净深度5.55m)，按照《河北省危险性较大建设工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》规定为专家论证的范畴。当施工方案在企业内部通过后报邯郸市建设局下属的安监站进行专家论证，经过专家论证通过后的方案再进行施工工序。

二、土方工程设计

土方工程设计主要包括基坑土方开挖与土方运输。

本工程土方工程为大开挖。先进行帷幕桩、打井、降水工程；再进行土方开挖工程和护坡施工。放坡系数1:0.6；基槽底部工作面宽度1.5m。本工程基坑在南侧止水帷幕施工完毕；降水工程的降水水位降至基坑的集水坑标高（-7.680m）下500mm后，进行土方工程施工和护坡工程施工，土方、降水、护坡施工相互配合穿插进行；当基槽挖至-6.73m后暂停土方施工；人工清除300mm余土及钎探。

由甲方协调，所挖土方存于场区外土场（所存土方必须进行可靠度覆盖）；土方工程的挖土时间在22:00-08:00之间进行。

对于土方施工的要求各施工职能部门严格按照施工方案及有关建设规定执行施工。

根据现场情况做好排水工作，各类排水必须经过沉积后才能排入市政排水管网。

基坑坡顶3m以内不得堆载，3m以外堆载不得大于15kPa；且距离坡肩水平距离不得小于3.0m。

第四章  施工总体部署及准备

一、施工管理组织体系

1、施工管理体系见附表

2、主要管理人员职责

项目经理：现场负责工程的全面管理，认真执行合同进行质量、安全、环境、工期、成本控制，保质、保量、保工期、保文明，圆满完成本工程施工。

执行经理：协助项目经理负责工程的全面管理和协调工作，对项目经理负责；贯彻执行ISO14001环境管理体系标准和OHSAS18001职业安全卫生管理标准；做好各种施工材料环保项目的检查、试验、鉴定工作和施工中危险因素的监控工作；认真执行合同进行质量、安全、环境、工期、成本控制，保质、保量、保工期、保文明，圆满完成本工程施工。

生产经理：协助项目经理搞好全面协调管理工作，对执行经理负责；抓好现场各种制度、措施的落实和监管工作；与技术人员一起研究制定各种方案，确保工程质量和工程进度按照相关的计划完成；加强施工人员的管理，使之有效受控。

技术负责人：在施工技术、工程质量等方面负主要责任，实施总公司的管理质量目标、指标，认真贯彻国家有关的施工规范、规程。做好各种施工材料的检查、试验、鉴定工作和施工中危险因素的监控工作；组织审查图纸和制定施工方案，检查项目部各项技术交底是否具有针对性、先进性和可操作性，及时解决本工程施工中技术质量问题，及时和甲方、监理保持联系，做好信息反馈工作。

工长：直接负责施工队的安全生产工作，及时做好书面的安全技术交底工作；与技术人员一起研究制定各种方案，确保工程质量和工程进度按照相关的计划落实和完成；协助生产经理加强施工人员的管理，使之有效受控。配合安全员负责施工现场的安全文明施工和消防设施的落实和监管工作。

技术员：负责现场施工中的技术问题，保证施工技术科学性、合理性，并协助预算员负责现场内的技术变更。

资料员：全面负责施工技术资料、试验资料、检验资料的收集、编辑和整理。

试验员：负责现场材料检验及试验工作，为业主和总包提供真实、全面的工程质量保证资料。

安全员：按我公司综合管理体系中OSH18001职业安全卫生标准完成安全目标、指标，全面负责施工现场的安全和消防保卫工作，确保施工现场秩序，杜绝责任伤亡事故和其他重大责任事故的发生。

材料员：负责工程材料的采购供应工作，确保工程材料种类齐全、质量合格、数量充足和供应及时。

质检员 ：按我公司综合管理体系中ISO9002质量标准完成质量目标、指标，向建设方移交合格产品。配合工长做好三检制，加强各项施工中的过程控制。

二、施工准备

1、机械设备计划

本工程机械设备如下表：

| 序号 | 机械、仪器名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 现代 | 2台 |
| 2 | 铲车 | ZL30 | 1台 |
| 3 | 运土车 | 解放、斯太尔 | 10台 |
| 4 | 水准仪 | DS3 | 1台 |
| 5 | 经纬仪 | TDJ2E | 1台 |

2、施工人员计划

土方施工人员：20—30人

3、现场管理、技术准备

落实解决场区三通一平。

协同甲方妥善处理支护结构范围内地下管线和构筑物，必要时应明挖暴露确定其准确位置。

落实所需各种材料，根据需要组织基础部分材料进场。提前进行钢筋加工。

组织施工人员熟悉施工方案及有关规范规程。

对施工人员进行进场安全责任教育。

第五章  基坑施工

一、基坑监控施工

本工程基坑属于二级基坑，根据《基坑工程检测技术规范》要求应进行支护结构顶部、竖向位移、周边土体竖向位移、周边建筑物竖向及水平位移、周边建筑物及地表裂缝、深层水平位移的检测。

通过对基坑监测取得的数据及时分析，可及时了解基坑边坡的变形情况，及时采取恰当的补救和控制措施，同时要求现场变形观测的数据必须准确、可靠、及时。要求观测人员严格按照预定的设计方案精心测量、认真负责，保证观测质量。

基坑监测详细内容详见甲方委托第三方的《基坑检测方案》。

为确保基坑安全，基坑四周设置1.2米高围栏。材料采用48mm*5.3钢管，刷500mm间隔红、白间隔油漆。基坑四周设置300高150宽挡水墙。基坑四周3米以内禁止堆载。

二、土方开挖施工

1、地下障碍物处理

现场地面下可能存在未暴露出来或未知的地下建（构）筑物，一般位于杂填土或人工填土层。因而对于此类地下障碍物的清理主要在土方开挖前进行。首先将障碍物开挖暴露出来，判别是否有用途或需改造处理。对于无用和改造完毕的障碍物集中进行处理：一般砖混结构的障碍物在挖土时由挖土机直接强行破碎挖土；钢筋混凝土结构的障碍物由破碎机完全破碎后由挖土机装车运走。此项工作已进行完毕。

2、地下管线的处理

土方开挖首先甲方提供地下管线布置图，并有相关的技术交底，如有不明确的地下管线，及时派人员开挖探沟，直到找到不明确管线，并联合甲方及施工人员及时上报有关部门，同时要按本地相关规程、规范严格保护地下管线，待有关部门处理好地下管线方可开挖。

施工中严禁下列行为：

（1）人工回填层开挖时未有指挥人员或对基坑情况不进行了解即擅自开挖；

（2）土方开挖无序进行，到处乱挖，掩盖了可能出现的管线；

（3）遇到未知地下管线不上报即自行开挖；

（4）管线未处理完毕或未经许可即野蛮开挖。

3、土方挖运施工

（1）土方开挖顺序

基坑开挖时按锚杆设计标高控制开挖深度先开挖东北区,由东北向西南开挖，坡道留在西南角。挖土汽车坡道的坡度小于等于8% 。

设备进场→放线→帷幕桩施工→井点降水→施工开挖上口线→开挖第一步土→支护施工第一步土层→开挖第二（三、四）步土（开挖至槽底预留土层）→支护施工第二（三、四）步土层→人工挖除预留土方→钎探→验槽→后续施工

（2）运土施工

挖土装车→出口处清土→清扫、冲洗轮胎→场外运输至弃土场

（3）挖土施工

1）挖土机挖土应配合护坡施工进行，每步挖深与相应的支护要求竖向间距相符，施工时首先开挖边坡支护工作区（周边），然后向中间开挖。土方分四步开挖；即：第一步土方开挖至-3.30m,第二步土方开挖至-4.80m，第三步土方开挖至-6.20m，第四步土方开挖至-7.03m(机械挖至-6.73m)。

2）用推土机或铲车平整现场道路，土方总体开挖方向：整体由东北向西南方向收口。

3）槽底标高-7.03m,槽底预留土层厚度300mm；当机械挖土接近预留土层标高（-6.73m）时，由测量人员配合进行标高控制。预留土方采取人工挖土，以免造成土层扰动，影响地基承载力。

4) 集水坑部位土方亦采取人工挖土，以免造成土层扰动，影响地基承载力。

（4）人工钎探

在基槽已挖至基坑底标高余土清除后，测量人员根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图（钎探图附后）撒白灰点，施工人员根据白灰点及钎探编号采用人工打钎，钎杆每打入土层30cm时记录一次锤击数，如打钎打不下去时，应请示有关工长；不得不打，不许任意填锤击数。在钎孔平面布置图上，注明过硬或过软孔号的位置，以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。钎探孔按1.5m梅花型布置，详见钎探图。打完的钎孔，经过质量检查人员和有关工长检查孔深与记录无误后，即可进行灌砂。灌砂时，每填入300mm左右时，可用钢筋棒捣实一次。整理记录：按孔顺序编号，将锤击数填入统一表格内，字迹要清楚，再经过打钎人员签字后归档。如基土受雨后不能进行钎探。钎探完毕后，应作好标记，保护好钎孔，未经质量检查、有关工长复验，不得堵塞或灌砂。钎探图附后。

（5）验槽

在对整个基础进行全面钎探后，应立即通知勘察、设计及监督单位进行验槽。如果出现基底未达到设计持力层或其他与勘察报告不符等情况出现，要及时通知勘察和设计院等单位研究处理，地基若出现孔洞，不均匀地质情况，基础挖完后，经检测后如果达不到设计要求的承载力，必须对地基进行处理。

4、施工管理及技术要求

（1）土方开挖前，地下障碍物由甲方提供详细说明，并交底。如没有地下障碍物也由甲方书面告知并存档。

（2）按甲方提供的放线控制桩位引线，并结合开槽图施放开挖边线 ，放线需经监理认可验收后，方可进行开挖。

（3）对于土质为饱和粉土、砂质粉土的土层，开挖时控制挖深，一步开挖不宜过深，以免坍塌。本工程分四步开挖，每步挖深详见下表。护坡施工穿插进行，不占总工期。

（4）本工程土方开挖为大开挖。

| 开挖区段 | 1-1单元(建筑正负零) | 降水、护坡方案数据自然地坪为零 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | -3.30m | （-2.00m） |
| 第二层 | -4.80m | (-3.50m) |
| 第三层 | -6.20m | (-4.90m) |
| 第四层 | -6.73m | （-6.50m） |

（4）土方开挖到基底预留土层厚度时，采取人工清理300mm余土。

5、土方收尾

土方收尾方向由东北方向向西南角收尾。

6、土方开挖过程中遇紧急情况的处理措施

（1）立即停止施工，疏散相关人员。

（2）当边坡出现明显垮塌迹象，立即进行土方回填，稳住边坡。

（30检查护坡施工情况，查明原因，制定补救方案。

（4）当地面出现较大沉降时，可采用跟踪注浆方法。沿沉降区域边缘打注浆孔，孔深根据土层压缩变形、下沉位置确定。孔径100～120mm，孔间距约2～3m。然后向孔内注入一定配比的水泥浆。

（5）当边坡出现较大裂缝时，可对边坡进行支护加固处理。

（6）当坡顶堆载重物引起险情时，须立即清除坡顶重载，严禁坡顶堆重载。

7、土方堆放及环保措施

土方堆放在施工现场以外的存土场地，由于土方堆放时间较长，土堆顶应进行绿化或用密目网盖严。防止灰尘扬洒，污染环境。

8、夜间施工要有充分的夜间照明。光源一律向工地内，不得影响南侧居民休息。

9、土方工程弃土及回填土土方回运行车路线：东柳大街北行至北仓路右转，至东环路左转，北行邯临线到尚壁镇，到达卸土点。

第六章  施工进度计划及保证措施

一、施工工期：40个工作日

二、保证措施：

1、采用大型、先进的施工机械设备

(1)采用大型挖掘机、自卸车其他备用设备，同时保证数量和最佳工作效能。

(2)做好材料计划、供应工作及机械设备检验维修工作，避免因材料供应不及时、机械设备停修造成误工、误时。

2、选择信誉好、素质高的劳务队伍

施工队伍的素质是保证施工进度和质量的关键因素，我公司在长期的施工实践中选出许多优秀的劳务队伍,通过长期的合作从队伍管理到工人素质具有大幅度的提高。针对本工程施工将选择有履约能力的劳务队伍进行工程的施工，并在队伍进场前和施工过程中进行岗位技能培训，以保证队伍素质，确保工程按计划进行。

3、优化工序组织

通过工程管理系统软件和工程项目计划管理软件的使用，结合我公司多年的施工经验，对项目工序进行优化处理，合理安排工序，科学管理，加快工程进度。

4、施工管理组织保证

（1）由我公司国家一级建造师担任该工程项目经理，选派有一定理论基础和协调能力的人员组成项目班子，合理安排施工工序和劳动组织，保证施工部署的完成。

（2）配备一批业务素质高，技术能力强，实践经验较丰富的技术人员，认真熟悉施工图纸，提前编写施工组织设计和各单项方案，从施工方案针对性的编写到技术交底和实物交底的可操作性上做好技术准备。

（3）建立健全材料管理体系，确保施工质量。

（4）加强现场管理，减少人为因素对施工进度的影响。

第七章  质量保证体系及措施

一、质量保证体系

1、利用完善的管理结构和质量保证体系确保质量目标的实现。贯彻质量第一、预防为主的方针，执行“谁施工谁负责”的原则，坚持“三检制”的方法，进一步提高工程质量的保证，确保工程安全、顺利施工。

2、严格按照我公司质量体系标准进行施工过程管理，建立本项目的质量保证体系，树立以质量为核心的指导思想。

3、质量保证体系中各级管理部门逐级负责，责权分明。各级质量管理人员对工程质量验收实行自检、交接检和专职质检员检查三检制。做到无计划无设计不安排施工，没有达到质量标准不交接，没有质量签字不决算承包合同。质检员、技术主管、监理、甲方四级检查把关。

4、针对本工程的质量目标，将建立一个由高素质人员构成，以科学化管理为体制，全面推行标准化、程序化、制度化管理的质量保证体系。这个体系将以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对甲方的承诺。

5、质量保证体系见附图。

6、质量责任

项目经理部执行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；将质量保证体系延伸到操作层，使项目质量目标层层分解，最终得以实现。

（1）项目经理：

项目经理是第一责任人，负责组织、指导和监督项目质量工作的实施。

（2）执行经理

执行经理协助项目经理负责组织、指导和监督项目质量工作的实施。

（3）生产经理：

具体负责组织、指导项目质量工作的生产、实施。

（4）总工程师：

参与工程质量控制方法的策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门质量工作的实施，并对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。

（5）工程部

1）对施工进行安排部署，保证按工程总控计划实现工期目标。

2）实施施工过程质量监控。严格执行公司《质量手册》和项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制，确保工程实体质量达到制定的质量目标的要求。

4）对本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。

4）工程成品保护管理。做到责任到人，保护措施到位。

5）组织分部工程质量评定。

（6）技术质量部

1) 对图纸、施工方案、工艺标准的确定并及时下发，以指导工程的施工生产。

2) 编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量进行指导和控制。

3) 对工程技术资料进行编制、收集管理，确保施工资料与工程进度的同步。

4) 监督检查质量计划的落实情况。

5) 组织检查各工序的施工质量，参加或组织重要部位的预检、隐蔽工程检查。

6) 组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定。

7) 针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。

8) 负责定期组织质量讲评、质量总结，以及甲方和甲方代表、监理进行有关质量工作情况的沟通和汇报。

(7)物资部

1) 严格按物资采购程序进行采购，确保采购物资的质量。

2) 采购资料及物资验证纪录的收集、整理。

二、质量保证措施

1、按程序办事，落实施工方案

(1) 严格按程序办事，从各个方面实施控制，防止出现管理死角。施工方案是施工的主要依据。工程管理人员及技术人员要认真熟悉图纸；施工前要进行施工组织设计交底和分项工程技术交底。

（2）要严格按图施工，严格认真的落实施工方案和各项管理措施，要根据现场实际情况，积极采用先进的施工工艺，科学的安排施工进度并合理调配劳动力，对每道工序都要建立严格的质量检验系统，起到监督上道工序、保证本道工序、服务下道工序的作用。经有关方面研究确定后方可修改图纸设计和施工方案。

2、严格落实技术质量管理工作

（1）全过程控制原则：本工程设立项目技术负责人制，对所管分项全部技术质量工作负责，对进场材料，订货半成品质量，施工质量拥有质量否决权。

（2）主要材料质量的控制方式：使用定点厂家和国家认证产品。

（3）对劳务层实行优质优价原则：加大优良与合格工日的价差，严格验收手续和验收标准。

3、施工过程中的质量控制

各分项工程开工前，除了对该分项工程的工艺流程，质量要求等作详细的交底外，还必须强调对重点、难点部位，须按全面质量管理的方法，建立质量管理点，定期做施工质量分析，实施工程动态管理。

（1）建立“五不施工”、“三不交接”制度。

五不施工：即未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量资料未经符合不施工；材料不合格不施工；工程环境污染未检查签证不施工。

三不交接：即无自检记录不交接；不经专业人员验收不交接；施工记录不全不交接。

（2）建立“三检制”制度

三检制：即自检、交接检、专检。上道工序不合格，不准进入下道工序。确保各道工序的工程质量。

自检：班组完成施工工序后，组织自检；

交接检：工长在自检完成后，对已完工序进行检查；

专检：项目经理部质检员对班组完成的工序进行检查。

“三检”完成以后，由工长填写《质量检验评定表》，专职质检员核定，最后请工程监理或甲方核查。

（3）建立隐蔽工程验收制度：

隐蔽工程由项目技术负责人组织、质量检查员、工长、班组长参加检查，并做出较详细的文字纪录。所有隐蔽项目，须在甲方、监理、设计认可后签字，方可进行下道工序。

（4）建立测量验线制度：

测量员放线后，由技术负责人复验、技术部核验、关键部位按验收程序约请设计、甲方、监理验线。

（5）建立不定期抽查和定期检查制度：

不定期抽查，班组在工序施工中要进行自检，质检员随时进行抽查；总工程师、项目工程师带领各级工程技术人员不定期的对工地进行抽查，发现问题及时处理。

4、质量通病的防治

由项目经理部总工及各施工项目技术负责组成工程质量通病防治机构，对工程施工中各分项工程常见的质量通病予以防范，对于常发的质量通病给予修治，确保工程顺利发展、进行。

施工过程中边坡出水而影响边坡稳定时:

（1）了解施工场区周边地下管线（上、下水、污水、雨水及消防等）是否有渗漏现象，甲方及时切断水源并进行补漏和堵截。

（2）边坡可采取设置导流花管的方法将土体中水导出，在基槽内设置盲沟400mm（上口）×350mm（下口）×300mm（高）和集水井，用水泵将水尽快排出基槽。

5、施工技术资料管理

（1）项目经理部设专职资料员进行施工技术资料的管理工作。资料员按照河北省有关规定执行。全面负责技术资料的收集、整理、注册、归档等日常工作，并了解施工质量及进度情况，及时督促资料的到位，保证资料与工程同步。

（2）现场技术负责人负责协调相关部门，疏通好各部门业务工作，确保原始资料的准确及时，并督促资料编写人员的完成情况，定期检查资料的达标情况，确保资料优质。质检员负责质量审核，严把质量关，按验评标准核定等级，签证齐全。

第八章  施工现场管理措施

一、安全文明施工措施

1、安全文明施工管理目标与制度管理

（1）项目经理部将本着“安全第一，预防为主”的安全方针，严抓施工安全，确保基坑施工期间无重大工伤事故，并杜绝死亡事故。项目经理部负责整个现场的安全生产工作，严格按照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。

（2）由于工程现场的施工安全的重要性，因此要建立完善的安全保障体系，项目部进场后专门成立以项目经理任组长的安全文明施工领导小组，项目经理任组长、执行经理和项目总工程师任副组长，由现场主管工长、物资部、工程部、安保部及技术质量部的负责人组成。

(3)根据有关文件和规定健全各项现场管理制度，并将各项制度落实到人，实行安全生产奖罚制度。

(4)实行安全技术交底制：项目经理部进场后，立即由项目经理组织召开工作安排会，并由现场管理经理根据安全措施要求和现场实际情况，对管理人员进行安全交底，由各级管理人员再分别对作业人员进行书面交底。

（5）实行班前检查制：班组施工前，要由分项负责人对作业面进行安全检查，发现问题及时通知现场管理经理，再进行协调整改。

(6)实行每周安全活动制。经理部每周一次对全体员工进行安全教育，针对上一周安全方面存在的问题进行总结，并对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大员工能够心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。

(7)实行危急情况停工制：一旦出现危及职工生命安全的危险情况，要立即停工，并分析原因，采取措施排除险情。

(8)全面开展三级安全教育：要求由各专业负责人编制并实施安全交底，交底要落实到人，并以文字等形式记录，被交底人要签字认可，工长以上人员经考核合格后才能上岗。

2、现场施工安全措施

(1)施工过程中严格遵守“先防护、后施工”的规定，严禁在没有任何防护的情况下违章作业。

(2)现场的各项安全管理制度以标牌形式设置在操作地点，以便管理人员和作业人员随时看到，熟记在心。

（3）安排专人负责管理现场安全内业资料，要求收集齐全。

(4)进场施工人员均必须戴安全帽。项目管理人员和作业人员佩带不同颜色的安全帽，便于管理。

(5)土方开挖前，设置位移观测点，每30m设置一个观测点，土方开挖后每日进行监测，当位移较稳定后，每3～７日观测一次，观测纪录报甲方与监理部门。如观测值有异常突变，应立即会同技术人员分析原因采取紧急措施。

(6)边坡支护时，进行喷射混凝土操作人员，均佩带防护目镜，以防飞溅的石子伤害眼睛。

(7)距槽边50cm做安全防护栏杆，高度1.2m栏杆上加红色警示灯。

二、现场文明施工措施

1、现场文明施工管理目标与体系

(1)文明施工是项目管理的重要内容，每一个工作计划的制定应以创造“安全文明施工样板工地”为目标。

(2)现场文明施工管理小组

组长：项目经理

副组长：生产副经理

项目总工程师

安 保 部

工程部

技术质量部

预 算 部

物 质 部

各  施  工  队

2、现场人员管理

加强对人员的管理，严格审核进场人员的有关证件，确保现场及周边安全。施工现场严禁赌博、酗酒和打架斗殴。

3、现场料具管理措施

（1）水泥库室内地面高出室外50cm，做油毡防潮层，并做100mm厚C20混凝土地面。

（2）露天堆放材料时要码放整齐，符合要求，不妨碍交通。堆放材料时设围档，围档高度不低于0.5m。

（3）对进场材料要严格验收，必须执行总公司质量体系文件《进货检验和试验控制程序》。对入库和露天存放的材料均要坚持验品种、验规格、验质量（包括技术资料和材质证明）、验数量的“四检验制度”，并做好验收纪录，办理验收手续，防止数量短缺和不合格的材料进入现场。

（4）现场材料保管必须执行总公司质量体系文件《物资管理控制程序》。材料储存要统一规格，合理布局，分类码放，采取有效的保管措施。

（5）现场存放的材料均要悬挂公司统一的产品标识牌，牌上写明品名、品种、厂家、规格、标号、进场日期等信息。

(6)现场材料出库要依据“材料需用计划或任务书”发料。对露天存放的不易控制的材料，按工程实际耗用量，并经预算、分项负责人、执行经理签字确认，尽量少在露天堆放。

(7)砂石和其他散料应随用随清，不留料底；现场作业面做到活完、料净、脚下清。

4、现场机械管理措施

(1) 施工机械需有使用、检测纪录，并有定期检查方案。

（2）钢筋加工区整洁，防护设备齐全。钢筋调直机、切断机定人定机负责管理，随机有安全操作规程。加工下脚料要及时清理干净，机械部位润滑良好、接地可靠。

（3）电焊机、切割机等机电设备，要求开关灵敏，接地可靠，电源线必须绝缘良好无漏电。

5、防止扰民措施

（1）开工前主动与相关部门联系，协商扰民、民扰事宜。做好思想工作，协调好关系。

（2）控制作业时间，对施工中产生较大噪音的施工项目特别是喷锚施工等安排在白天施工，较小噪音的施工项目安排在夜间施工，以减少施工对周围居民的影响。

(3)夜晚现场的探照灯避免射向周围居民生活区，尽量将探照灯灯光向施工中心区投射，以减少对周围居民的影响。

6、土方施工扬尘污染治理

土方施工扬尘污染治理详见《扬尘治理及噪声污染管理措施》方案和《扬尘治理应急措施》。

第九章应急救援预案

项目部建立生产安全事故应急救援组织，由项目主要负责人主持项目应急救援的全面工作，主管领导负责组织应急救援协调指挥工作，安全生产监督管理部门负责应急救援的实施工作，技术、人力、生产、行政等部门参与应急救援的实施工作。现场范围内指定兼职应急救援人员，其中包括现场主要负责人、安全专业管理人员，技术、生产、人力、行政、工会部门管理人员，以及应急救援所需的水、电、脚手架、机械设备操作等专业人员。

一、专项应急救援机构应具备现场救援救护基本技能，定期进行应急救援演练。配备必要的应急救援器材和设备，并进行经常性的维修、保养，保证应急救援时正常运转。

专项应急救援组织机构

项目主要负责人

专项应急救援小组

事

故

现

场

抢

险

组

事

故

现

场

救护

组

事

故

现

场

保护

组

事

故

现

场

通讯

组

二、应急预案

土方施工由于支护措施不当或因雨、不明水源和地表面超负荷承压等客观原因造成坍塌事故，如不及时进行抢险，极有可能危及毗邻的建筑物和上水、下水、电缆等管线，使事态继续扩大，因此当观测值超常发展或不收敛(超过预警界限值)时，须立即实施补救方案，控制事故的发展，排除险情。

补救方案如下：

项目部成立抢险救援指挥部，现场成立应急指挥领导小组，要保证24小时有人值班，有事故、险情时及时报告应急抢险组织机构。

抢险救援车辆、物资、设备要保证完好、齐全。

保证抢险救援人员通讯畅通，随叫随到。

险情发生后，立即停止挖土施工，对出现问题处立即进行回填；抢险救援指挥部及抢险队立即赶赴现场，控制事态，疏散事故现场闲杂人员，清理救援车辆行走路线，保证抢险救援路线畅通无阻。

为防止意外，对危险地段做必要的安全防护，设置警戒线保护现场。

仔细观察险情的范围、状况、地质水文情况，分析超长发展原因，查明事故的确切原因，调整设计方案，制定抢险救援方案，如对土钉施加预应力，采用工字钢与土钉相连接，预应力土钉视情况增加密度。

抢险队到现场后，按抢险方案实施抢救，避免丧失良机，酿成更严重的后果。

事故类型及应急方案

1.支护结构坡肩破坏。

出现此类险情时可组织抢险队采用坡顶卸载或增设撑、锚结构等方法处理。情况严重时需组织抢险队对支护结构进行回填。基坑周边不得弃土和停放大型施工机具和车辆，施工机具不得反向挖土，不得向基坑周边倾倒生活及生产用水。

2.基坑发生整体或局部土体滑塌失稳。

进行坡顶卸载，加强未滑塌区段的监测和保护，严防事故继续扩大

3.抢险物资准备

为了应急抢险防止意外事故的发生，在工程施工前准备好充足的抢险设备和物资。现场准备好灭火器、排水泵、渣土、彩条布、铁锹、胶鞋、雨衣和创伤药等。此外在我公司基地储备圆木和工字钢等抢险物资，预备抢险运输车辆和大型挖土机械。如果基坑在开挖过程中遇水或其它不利条件发生险情时，现场应急指挥领导小组立即上报公司抢险救援指挥部，并全力组织抢险突击队采取有效的补救措施。

4.与降水、护坡队伍做好各种协调工作，一旦降水、护坡发生险清项目部应尽快反应相互支援。

未尽事宜按照公司安全生产事故应急救援预案执行。

5.应急救援机构及联系方式

邯郸市丛台区聚鑫隆运输服务部邯郸1011工程项目部

土方工程应急救援领导小组成员

组长：陈明

副组长：陈超群、李明泊

组员：李发伟、陈刚、陈丁、

土方工程应急救援领导小组成员联系电话：

| 岗 位 | 姓 名 | 电 话 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陈明 | 13930006642 |
| 执行经理 | 陈超群 | 15833021888 |
| 技术员 | 李明泊 | 15232005688 |
| 安全员 | 李发伟 | 13313101953 |

2014.05．修改